## Resumen
Plataforma de Eventos Online · Backlog y Roadmap v1.0
Reto Técnico Líder Técnico · Scrum con sprints de 2 semanas · primera versión en 6 meses
Parámetros y totales
Fecha de inicio del proyecto (lunes) | 2026-10-05 | Supuesto: inicio el lunes 5-oct-2026. Cambiarla recalcula todas las fechas de sprints, hitos y roadmap.
Duración del sprint (días calendario) | 14 | Requisito del reto: sprints de 2 semanas.
Número de sprints | 13 | S0 (inception) a S12 (go-live) = 26 semanas.
Fin del último sprint (go-live v1.0) | 2027-04-02
Capacidad total planificada (SP) | 460
SP planificados para la v1.0 | 419
Utilización global | 91.09% | Objetivo: 85–95 % para absorber imprevistos.
Ítems del backlog | 101
SP estimados post v1.0 (fuera del plan) | 55
Supuestos
• Velocidad de referencia: 5 desarrolladores × ~8 SP por sprint ≈ 40 SP. Se reduce en S0 (arranque), S5–S6 (feriados de fin de año) y S11–S12 (estabilización y go-live).
• Los SP estiman el trabajo del equipo de desarrollo y QA. Las tareas de UX/UI, los documentos y las tareas de las áreas de soporte figuran sin SP (no consumen esa velocidad), pero tienen responsable y sprint.
• Las cifras de capacidad son supuestos iniciales: se recalibran con la velocidad real a partir del Sprint 2.
• Las columnas Inicio/Fin del Roadmap usan MINIFS y MAXIFS (Excel 2019, Microsoft 365, LibreOffice 5.2+ o Google Sheets).
Equipo
Rol | Personas | Aporta SP / responsabilidad
Product Owner | 1 | No · Visión, priorización, aceptación, UAT
Scrum Master | 1 | No · Facilitación, impedimentos, dependencias con áreas de soporte
Líder Técnico | 1 | Parcial · Arquitectura, estándares, revisiones, riesgos técnicos (~30 % hands-on)
Backend | 2 | Sí · Microservicios .NET, mensajería, persistencia
Frontend | 2 | Sí · Web cliente, backoffice, PWA de staff
FullStack | 1 | Sí · Funcionalidades de punta a punta, CI/CD, IaC de servicios, integraciones
QA | 2 | Sí · Automatización, regresión, carga, soporte en UAT
UX | 1 | No · Investigación, journeys, prototipos
UI | 1 | No · Design system, diseño visual
Total | 12 | Áreas de soporte: Arquitectura, Base de Datos, Seguridad, Plataforma
Leyenda
Texto azul |  | Valores editables que alimentan cálculos (fecha de inicio, SP, sprint, capacidad)
Relleno amarillo |  | Parámetros clave del plan
Texto negro |  | Fórmulas: no editar
Hojas
Backlog |  | Épicas, historias, tareas técnicas, spikes, documentos y tareas de las áreas de soporte, con SP, sprint y responsable
Sprints |  | Calendario, objetivo, capacidad, carga planificada e hitos por sprint
Roadmap |  | Gantt por épica, fases, hitos y carga vs. capacidad
RACI |  | Responsabilidades del equipo y de las áreas de soporte
Documentos |  | Documentación técnica y funcional: responsable, aprobador y momento
Riesgos |  | Registro de riesgos con severidad y mitigación

## Backlog
Backlog de producto · v1.0
Tipos: Historia · Técnica · Spike · UX/UI · Documento · Soporte (tarea de un área de soporte de TI). Filtrar con los encabezados.
ID | Épica | Nombre de la épica | Ítem | Tipo | Prioridad | SP | Sprint | Responsable | Área de soporte | Criterio de aceptación / entregable | Estado
BL-001 | EP01 | Inception y gobierno | Visión del producto, objetivos y KPI | Documento | Must |  | 0 | PO | — | Visión y KPI aprobados por el sponsor | Pendiente
BL-002 | EP01 | Inception y gobierno | Story mapping y plan de releases (MoSCoW) | Documento | Must |  | 0 | PO · LT · SM | — | Mapa de historias priorizado y releases definidos | Pendiente
BL-003 | EP01 | Inception y gobierno | Investigación UX: entrevistas a clientes, promotores y staff; journeys | UX/UI | Must |  | 0 | UX | — | Journeys y hallazgos compartidos con el equipo | Pendiente
BL-004 | EP01 | Inception y gobierno | Documento de arquitectura (SAD, C4) y ADR iniciales | Documento | Must |  | 0 | LT | Arquitectura | SAD aprobado por el área de Arquitectura (hito H1) | Pendiente
BL-005 | EP01 | Inception y gobierno | Modelo de amenazas inicial (STRIDE) y requisitos de seguridad | Documento | Must |  | 0 | LT | Seguridad | Amenazas priorizadas con controles, validado por Seguridad | Pendiente
BL-006 | EP01 | Inception y gobierno | Spike: estrategia anti-sobreventa bajo carga (UPDATE condicional vs. sharding) | Spike | Must | 3 | 0 | Backend | BD | Informe con resultados de carga y recomendación (ADR-007) | Pendiente
BL-007 | EP01 | Inception y gobierno | Spike: evaluación de PSP (sandbox, webhooks, reembolsos, certificación) | Spike | Must | 2 | 0 | FullStack | Seguridad | PSP recomendado con tiempos de certificación | Pendiente
BL-008 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Landing zone: cuentas AWS por entorno, VPC y conectividad | Soporte | Must |  | 0 | Plataforma | Plataforma · Seguridad | Cuentas DEV/QA/STG/PROD operativas con accesos del equipo | Pendiente
BL-009 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Plantilla de microservicio .NET (arquitectura limpia, outbox, OpenTelemetry, health checks) | Técnica | Must | 5 | 0 | LT · Backend | — | Plantilla en repositorio con pruebas y README | Pendiente
BL-010 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Plantilla frontend (React + TypeScript + Tailwind, lint y pruebas) | Técnica | Must | 3 | 0 | Frontend | — | Proyecto base con CI en verde | Pendiente
BL-011 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Pipeline CI base (build, pruebas, Sonar, SCA, secret scanning) | Técnica | Must | 5 | 0 | FullStack | Seguridad | El pipeline bloquea PR con quality gate fallido | Pendiente
BL-012 | EP01 | Inception y gobierno | Modelo de datos conceptual y lineamientos de base de datos | Documento | Must |  | 1 | LT | BD | Modelo revisado por el área de BD | Pendiente
BL-013 | EP01 | Inception y gobierno | Design system (tokens, componentes, guía visual) | UX/UI | Must |  | 1 | UI | — | Design system publicado | Pendiente
BL-014 | EP01 | Inception y gobierno | Prototipos de alta fidelidad: backoffice de eventos | UX/UI | Must |  | 1 | UX · UI | — | Prototipo validado por el PO | Pendiente
BL-015 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Módulos Terraform base (VPC, ECS, Aurora, SNS/SQS, ECR) | Soporte | Must |  | 1 | Plataforma | Plataforma · Seguridad | Módulos versionados y aprobados | Pendiente
BL-016 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Reglas de firewall, security groups y WAF base | Soporte | Must |  | 1 | Seguridad | Seguridad · Plataforma | Políticas aplicadas en DEV y QA | Pendiente
BL-017 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Terraform de servicios (task definitions, colas, tablas) sobre módulos base | Técnica | Must | 5 | 1 | FullStack | Plataforma | Recursos de servicio creados por pipeline | Pendiente
BL-018 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | CD a DEV y QA (build once, deploy many) | Técnica | Must | 5 | 1 | FullStack | Plataforma | Un merge a main despliega en DEV y promueve a QA | Pendiente
BL-019 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Walking skeleton: event-service → SNS/SQS → notification-service con outbox e inbox | Técnica | Must | 8 | 1 | Backend | — | Flujo asíncrono funcionando en QA (hito H2) | Pendiente
BL-020 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Observabilidad base: OpenTelemetry, logs JSON, dashboards y alarmas iniciales | Técnica | Must | 3 | 1 | Backend | Plataforma | Traza de punta a punta visible | Pendiente
BL-021 | EP04 | Gestión de eventos | Shell del backoffice (layout, ruteo, manejo de errores, cliente HTTP) | Técnica | Must | 5 | 1 | Frontend | — | Shell desplegado en QA | Pendiente
BL-022 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | Componentes base del design system en React | Técnica | Must | 3 | 1 | Frontend | — | Componentes documentados | Pendiente
BL-023 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Estrategia y plan de pruebas; framework de automatización de API | Técnica | Must | 5 | 1 | QA | — | Plan aprobado y primera suite en el pipeline | Pendiente
BL-024 | EP01 | Inception y gobierno | Prototipos de alta fidelidad: sitio público y checkout | UX/UI | Must |  | 2 | UX · UI | — | Prototipo validado con usuarios | Pendiente
BL-025 | EP03 | Identidad y accesos | Configurar Cognito: user pools, grupos (Cliente, Promotor, Admin, Staff) y app clients | Técnica | Must | 5 | 2 | Backend | Seguridad | Login OIDC funcionando en DEV y QA | Pendiente
BL-026 | EP03 | Identidad y accesos | Registro e inicio de sesión del cliente (Authorization Code + PKCE) | Historia | Must | 5 | 2 | Frontend | — | El cliente se registra, verifica su email e inicia sesión | Pendiente
BL-027 | EP03 | Identidad y accesos | Inicio de sesión del backoffice y menú por rol | Historia | Must | 3 | 2 | Frontend | — | Cada rol ve solo sus opciones | Pendiente
BL-028 | EP03 | Identidad y accesos | Autorización por rol y por recurso (anti-IDOR) en las APIs | Técnica | Must | 5 | 2 | Backend | Seguridad | Pruebas de acceso cruzado devuelven 403/404 | Pendiente
BL-029 | EP03 | Identidad y accesos | user-service: perfil, preferencias y consentimientos | Historia | Must | 5 | 2 | Backend | BD | El cliente gestiona su perfil y consentimientos | Pendiente
BL-030 | EP03 | Identidad y accesos | Alta de promotores y aprobación por el administrador | Historia | Must | 8 | 2 | FullStack | — | Un promotor aprobado puede crear eventos | Pendiente
BL-031 | EP03 | Identidad y accesos | Client Credentials entre servicios (scopes) | Técnica | Should | 3 | 2 | Backend | Seguridad | Llamadas internas con token de servicio | Pendiente
BL-032 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Pruebas automatizadas de autenticación y autorización | Técnica | Must | 3 | 2 | QA | — | Suite de roles e IDOR en la regresión | Pendiente
BL-033 | EP04 | Gestión de eventos | Crear y editar evento en borrador con zonas, precios y aforos (API) | Historia | Must | 8 | 3 | Backend | BD | Evento y zonas persistidos con validaciones | Pendiente
BL-034 | EP04 | Gestión de eventos | Backoffice: formulario de evento y zonas | Historia | Must | 8 | 3 | Frontend | — | El promotor crea y edita eventos con validación | Pendiente
BL-035 | EP04 | Gestión de eventos | Listado de eventos del promotor (solo propios) con filtros | Historia | Must | 3 | 3 | Frontend | — | El promotor no ve eventos de otros | Pendiente
BL-036 | EP04 | Gestión de eventos | Reglas de venta: fechas de preventa y venta, límite por usuario | Historia | Must | 5 | 3 | Backend | — | Reglas validadas en la API | Pendiente
BL-037 | EP04 | Gestión de eventos | Catálogos: categorías, recintos y ciudades | Historia | Must | 5 | 3 | FullStack | — | El admin gestiona los catálogos | Pendiente
BL-038 | EP04 | Gestión de eventos | Imágenes del evento en S3 (URL prefirmada) + CloudFront | Historia | Should | 5 | 3 | FullStack | Plataforma | Imagen visible vía CDN | Pendiente
BL-039 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Pruebas automatizadas de la API de gestión de eventos | Técnica | Must | 5 | 3 | QA | — | Suite en la regresión | Pendiente
BL-040 | EP04 | Gestión de eventos | Publicar y cancelar evento con eventos de integración (outbox) | Historia | Must | 5 | 4 | Backend | — | EventPublished / EventCancelled en el bus | Pendiente
BL-041 | EP05 | Búsqueda y catálogo público | search-service: proyección de eventos a OpenSearch | Técnica | Must | 8 | 4 | Backend | Plataforma | Índice actualizado en menos de 5 s | Pendiente
BL-042 | EP05 | Búsqueda y catálogo público | API de búsqueda: texto, filtros, paginación y caché | Historia | Must | 5 | 4 | Backend | — | p95 < 300 ms en QA | Pendiente
BL-043 | EP05 | Búsqueda y catálogo público | Sitio público: home y resultados de búsqueda | Historia | Must | 8 | 4 | Frontend | — | El cliente busca y filtra eventos | Pendiente
BL-044 | EP05 | Búsqueda y catálogo público | Página de detalle del evento (zonas, precios, disponibilidad) | Historia | Must | 5 | 4 | Frontend | — | Detalle con disponibilidad aproximada | Pendiente
BL-045 | EP10 | Notificaciones | Notificación por email al publicar (plantillas, Amazon SES) | Historia | Should | 5 | 4 | FullStack | Plataforma | Correo enviado desde dominio verificado | Pendiente
BL-046 | EP06 | Inventario y reservas | inventory-service: stock por zona con UPDATE condicional (0 sobreventa) | Historia | Must | 8 | 5 | Backend | BD | Prueba concurrente sin sobreventa | Pendiente
BL-047 | EP06 | Inventario y reservas | Holds con expiración y liberación automática | Historia | Must | 5 | 5 | Backend | — | Stock devuelto al expirar el hold | Pendiente
BL-048 | EP06 | Inventario y reservas | Sala de espera virtual para preventas | Técnica | Must | 8 | 5 | FullStack | Plataforma · Seguridad | Admisión controlada por evento | Pendiente
BL-049 | EP06 | Inventario y reservas | UI de selección de zona y cantidad | Historia | Must | 5 | 5 | Frontend | — | El cliente reserva y ve el tiempo restante | Pendiente
BL-050 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Prueba de concurrencia del inventario (k6) | Técnica | Must | 3 | 5 | QA | Plataforma | Informe con reservas/s y 0 sobreventas | Pendiente
BL-051 | EP07 | Órdenes y checkout | order-service con saga orquestada (state machine de MassTransit) | Técnica | Must | 8 | 6 | Backend | — | Saga con estados y timeouts probados | Pendiente
BL-052 | EP08 | Pagos | payment-service: integración PSP sandbox, tokenización e Idempotency-Key | Historia | Must | 8 | 6 | Backend | Seguridad | Pago aprobado en sandbox sin datos de tarjeta en la plataforma | Pendiente
BL-053 | EP08 | Pagos | Webhooks del PSP (Lambda → SQS) con verificación de firma | Técnica | Must | 3 | 6 | FullStack | Seguridad | Webhooks idempotentes y firmados | Pendiente
BL-054 | EP07 | Órdenes y checkout | UI de checkout con campos alojados del PSP | Historia | Must | 8 | 6 | Frontend | — | El cliente paga en sandbox | Pendiente
BL-055 | EP08 | Pagos | Revisión de seguridad del flujo de pagos (PCI, secretos, red) | Soporte | Must |  | 6 | Seguridad | Seguridad | Aprobación de Seguridad registrada | Pendiente
BL-056 | EP07 | Órdenes y checkout | Compensaciones: liberar stock por rechazo o timeout; reembolso si el hold expiró | Historia | Must | 5 | 7 | Backend | — | Escenarios de compensación automatizados | Pendiente
BL-057 | EP08 | Pagos | Reembolsos totales y parciales | Historia | Must | 5 | 7 | Backend | — | Reembolso reflejado en el PSP y en la orden | Pendiente
BL-058 | EP08 | Pagos | Conciliación diaria con el PSP | Historia | Should | 5 | 7 | FullStack | — | Reporte diario de diferencias | Pendiente
BL-059 | EP09 | Tickets | ticket-service: emisión de tickets con QR firmado (Ed25519) | Historia | Must | 8 | 7 | Backend | Seguridad | QR verificable con la clave pública | Pendiente
BL-060 | EP09 | Tickets | PDF del ticket (Lambda + S3) | Historia | Must | 3 | 7 | FullStack | — | PDF descargable | Pendiente
BL-061 | EP09 | Tickets | UI Mis órdenes y Mis tickets con descarga | Historia | Must | 5 | 7 | Frontend | — | El cliente ve solo sus tickets | Pendiente
BL-062 | EP07 | Órdenes y checkout | UI de confirmación y estados de la orden | Historia | Must | 5 | 7 | Frontend | — | Estados claros, incluidos los fallos de pago | Pendiente
BL-063 | EP10 | Notificaciones | Notificaciones SMS, WhatsApp y push | Historia | Should | 8 | 8 | Backend | Seguridad | Envíos trazados por canal | Pendiente
BL-064 | EP10 | Notificaciones | Plantillas por evento de negocio y reenvío de tickets | Historia | Must | 5 | 8 | FullStack | — | El cliente recibe sus tickets y puede pedir el reenvío | Pendiente
BL-065 | EP10 | Notificaciones | Preferencias de notificación y opt-out | Historia | Should | 3 | 8 | Frontend | — | El opt-out se respeta en todos los canales | Pendiente
BL-066 | EP08 | Pagos | Integración antifraude (scoring previo al pago) | Historia | Should | 5 | 8 | Backend | Seguridad | Transacciones de alto riesgo bloqueadas o en revisión | Pendiente
BL-067 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Pruebas E2E automatizadas del flujo de compra | Técnica | Must | 8 | 8 | QA | — | E2E en verde en QA (hito H4) | Pendiente
BL-068 | EP09 | Tickets | Tickets en Apple / Google Wallet | Historia | Could | 5 | 8 | Frontend | — | Ticket agregado al wallet | Pendiente
BL-069 | EP11 | Check-in | checkin-service: validación online con escritura condicional | Historia | Must | 8 | 9 | Backend | — | Doble ingreso rechazado | Pendiente
BL-070 | EP11 | Check-in | App staff PWA: escaneo de QR con cámara | Historia | Must | 8 | 9 | Frontend | — | Escaneo en menos de 1 s en los dispositivos objetivo | Pendiente
BL-071 | EP11 | Check-in | Modo offline: manifiesto, validación local de firma y cola de escaneos | Historia | Must | 8 | 9 | Frontend | — | Check-in sin red validado | Pendiente
BL-072 | EP11 | Check-in | Sincronización offline y resolución de conflictos (API) | Historia | Must | 5 | 9 | Backend | — | Duplicados detectados y alertados | Pendiente
BL-073 | EP11 | Check-in | Aforo en tiempo real para el promotor | Historia | Should | 5 | 9 | FullStack | — | Dashboard con ingresos por puerta | Pendiente
BL-074 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Pruebas de campo del check-in con conectividad degradada | Técnica | Must | 3 | 9 | QA | — | Informe de pruebas de campo | Pendiente
BL-075 | EP12 | Backoffice, auditoría y BI | Backoffice de soporte: búsqueda de órdenes, reenvío de tickets y reembolsos | Historia | Must | 8 | 10 | Frontend | — | Soporte resuelve casos sin acceder a la BD | Pendiente
BL-076 | EP12 | Backoffice, auditoría y BI | APIs de soporte con auditoría de acciones del administrador | Historia | Must | 5 | 10 | Backend | — | Cada acción queda auditada | Pendiente
BL-077 | EP12 | Backoffice, auditoría y BI | audit-service: registro inmutable (S3 Object Lock) y consulta | Técnica | Must | 5 | 10 | Backend | Seguridad | Registros no modificables | Pendiente
BL-078 | EP12 | Backoffice, auditoría y BI | Gestión de catálogos y configuración (admin) | Historia | Should | 5 | 10 | Frontend | — | El admin configura parámetros sin despliegue | Pendiente
BL-079 | EP12 | Backoffice, auditoría y BI | Reportes de ventas y aforo para promotores | Historia | Should | 5 | 10 | FullStack | — | Reporte exportable por evento | Pendiente
BL-080 | EP12 | Backoffice, auditoría y BI | Exportación de eventos de negocio a BI/CRM (Firehose → S3) | Técnica | Should | 5 | 10 | Backend | Plataforma | Datos disponibles en Athena | Pendiente
BL-081 | EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | SLO, alarmas y runbooks por servicio | Técnica | Must | 3 | 10 | FullStack | Plataforma | Alarmas probadas y runbooks publicados | Pendiente
BL-082 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Pruebas de carga de preventa y ajuste | Técnica | Must | 8 | 11 | QA | Plataforma · BD | SLO cumplidos con la carga objetivo | Pendiente
BL-083 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Optimización de rendimiento según resultados (índices, caché, autoescalado) | Técnica | Must | 5 | 11 | Backend | BD | Mejoras verificadas en una nueva corrida | Pendiente
BL-084 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Pentest externo | Soporte | Must |  | 11 | Seguridad | Seguridad | Informe de pentest entregado | Pendiente
BL-085 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Remediación de hallazgos de seguridad | Técnica | Must | 5 | 11 | Backend | Seguridad | 0 hallazgos críticos o altos abiertos | Pendiente
BL-086 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Prueba de recuperación ante desastres (restore y failover multi-AZ) | Técnica | Must | 3 | 11 | FullStack | Plataforma · BD | RPO y RTO verificados | Pendiente
BL-087 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Accesibilidad WCAG 2.1 AA y ajustes de UX | Historia | Should | 5 | 11 | Frontend | — | Auditoría automática sin errores críticos | Pendiente
BL-088 | EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | Corrección de defectos y deuda técnica priorizada | Técnica | Must | 8 | 11 | Equipo | — | Defectos críticos en cero | Pendiente
BL-089 | EP14 | Salida a producción | Aprovisionamiento y hardening de Producción (Terraform) | Soporte | Must |  | 12 | Plataforma | Plataforma · Seguridad | Entorno PROD aprobado por Seguridad | Pendiente
BL-090 | EP14 | Salida a producción | Configuración de producción, secretos y ensayo de despliegue | Técnica | Must | 3 | 12 | FullStack | Plataforma | Ensayo de despliegue exitoso | Pendiente
BL-091 | EP14 | Salida a producción | UAT en Staging con negocio | Técnica | Must | 5 | 12 | QA | — | Acta de UAT firmada | Pendiente
BL-092 | EP14 | Salida a producción | Carga de datos iniciales (catálogos, recintos, promotores piloto) | Técnica | Must | 3 | 12 | Backend | BD | Datos verificados en PROD | Pendiente
BL-093 | EP14 | Salida a producción | Corrección de defectos de UAT | Técnica | Must | 8 | 12 | Equipo | — | Sin defectos bloqueantes | Pendiente
BL-094 | EP14 | Salida a producción | Manuales de usuario (cliente, promotor, staff, admin) | Documento | Must |  | 12 | PO · UX · QA | — | Manuales publicados | Pendiente
BL-095 | EP14 | Salida a producción | Checklist de go-live, plan de rollback y aprobación del CAB | Documento | Must |  | 12 | LT · SM | Arquitectura · BD · Seguridad · Plataforma | Go / no-go aprobado | Pendiente
BL-096 | EP14 | Salida a producción | Despliegue blue/green a Producción y smoke tests | Técnica | Must | 3 | 12 | FullStack | Plataforma | v1.0 en producción (hito H6) | Pendiente
BL-097 | EP14 | Salida a producción | Plan de hipercuidado (2 semanas posteriores al go-live) | Documento | Must |  | 12 | SM · LT | Plataforma | Guardias y canal de incidentes definidos | Pendiente
BL-098 | EP15 | Evolución post v1.0 | Promociones y cupones (pricing-promotion-service) | Historia | Won't (v1) | 13 | Post v1.0 | Backend | — | Fuera del alcance de la v1.0 | Pendiente
BL-099 | EP15 | Evolución post v1.0 | Marketplace de reventa de tickets | Historia | Won't (v1) | 21 | Post v1.0 | Equipo | Seguridad | Fuera del alcance de la v1.0 | Pendiente
BL-100 | EP15 | Evolución post v1.0 | Asientos numerados con mapa del recinto | Historia | Won't (v1) | 13 | Post v1.0 | Equipo | — | Fuera del alcance de la v1.0 | Pendiente
BL-101 | EP15 | Evolución post v1.0 | Integraciones con socios (webhooks salientes / EventBridge) | Historia | Won't (v1) | 8 | Post v1.0 | Backend | Arquitectura | Fuera del alcance de la v1.0 | Pendiente
Note on G5: SP en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Vacío = tarea sin SP del equipo de desarrollo (UX/UI, documento o área de soporte).

## Sprints
Plan de sprints
Las fechas se calculan a partir de la fecha de inicio (hoja Resumen). La capacidad (azul) es editable.
Sprint | Fase | Inicio | Fin | Objetivo del sprint | Capacidad (SP) | SP planificados | Utilización | Hito | Notas
0 | F0 · Inception y fundaciones | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Inception: visión, story map, arquitectura aprobada, cuentas AWS, plantillas y CI base | 20 | 18 | 90% | H1 · Arquitectura aprobada | Arranque: capacidad reducida
1 | F0 · Inception y fundaciones | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Walking skeleton event-service → bus → notification-service en DEV/QA con IaC, observabilidad y design system | 36 | 34 | 94.44% | H2 · Walking skeleton en QA
2 | F1 · Identidad, catálogo y búsqueda | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Identidad y accesos: Cognito, roles, login de cliente y backoffice, perfiles y promotores | 40 | 37 | 92.5%
3 | F1 · Identidad, catálogo y búsqueda | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Gestión de eventos: evento, zonas, precios, aforos y reglas de venta en el backoffice | 40 | 39 | 97.5%
4 | F1 · Identidad, catálogo y búsqueda | 2026-11-30 | 2026-12-11 | Publicación y búsqueda: eventos de integración, OpenSearch, sitio público de búsqueda y detalle | 40 | 36 | 90% | H3 · Release interno R0 (catálogo y búsqueda) en Staging
5 | F2 · Compra, pagos y tickets | 2026-12-14 | 2026-12-25 | Inventario sin sobreventa: holds atómicos, expiración, sala de espera y selección de zona | 32 | 29 | 90.62% |  | Feriados de fin de año: capacidad reducida
6 | F2 · Compra, pagos y tickets | 2026-12-28 | 2027-01-08 | Órdenes y pagos: saga de compra, PSP en sandbox, webhooks y checkout | 28 | 27 | 96.43% |  | Feriados de fin de año: capacidad reducida
7 | F2 · Compra, pagos y tickets | 2027-01-11 | 2027-01-22 | Pagos y tickets: compensaciones, reembolsos, conciliación, QR firmado y Mis tickets | 40 | 36 | 90%
8 | F2 · Compra, pagos y tickets | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Notificaciones multicanal, antifraude y compra de punta a punta automatizada | 40 | 34 | 85% | H4 · Compra de punta a punta en QA
9 | F3 · Check-in, backoffice y operación | 2027-02-08 | 2027-02-19 | Check-in online y offline, app de staff (PWA) y aforo en tiempo real | 40 | 37 | 92.5%
10 | F3 · Check-in, backoffice y operación | 2027-02-22 | 2027-03-05 | Backoffice de soporte, auditoría, reportes, exportación a BI, alarmas y runbooks | 40 | 36 | 90% | H5 · Feature complete (congelamiento funcional)
11 | F4 · Estabilización y salida a producción | 2027-03-08 | 2027-03-19 | Estabilización: carga de preventa, pentest, recuperación ante desastres, accesibilidad y defectos | 36 | 34 | 94.44% |  | Pentest externo en paralelo
12 | F4 · Estabilización y salida a producción | 2027-03-22 | 2027-04-02 | UAT, aprovisionamiento de producción, datos iniciales, manuales y go-live | 28 | 22 | 78.57% | H6 · Go-live v1.0 | Hipercuidado de 2 semanas posterior al go-live
Total |  |  |  |  | 460 | 419 | 91.09%
Formulas:
Inicio = Resumen!$C5+Resumen!$C6*[Sprint]
Fin = [Inicio]+Resumen!$C6-3

## Roadmap
Roadmap v1.0 · Gantt por épica
Las barras se calculan desde el Backlog (sprint mínimo y máximo de cada épica). Cambiar el sprint de un ítem mueve la barra.
Épica | Nombre | Inicio | Fin | SP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Inicio del sprint |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 2027-01-11 | 2027-01-25 | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-03-22
Fase |  |  |  |  | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | F4 | F4
Hito |  |  |  |  | 2026-10-05: ◆ H1; 2026-10-19: ◆ H2; 2026-11-30: ◆ H3; 2027-01-25: ◆ H4; 2027-02-22: ◆ H5; 2027-03-22: ◆ H6
EP01 | Inception y gobierno | 0 | 2 | 5
EP02 | Plataforma, CI/CD y observabilidad | 0 | 10 | 40
EP03 | Identidad y accesos | 2 | 2 | 34
EP04 | Gestión de eventos | 1 | 4 | 44
EP05 | Búsqueda y catálogo público | 4 | 4 | 26
EP06 | Inventario y reservas | 5 | 5 | 26
EP07 | Órdenes y checkout | 6 | 7 | 26
EP08 | Pagos | 6 | 8 | 26
EP09 | Tickets | 7 | 8 | 21
EP10 | Notificaciones | 4 | 8 | 21
EP11 | Check-in | 9 | 9 | 34
EP12 | Backoffice, auditoría y BI | 10 | 10 | 33
EP13 | Calidad, seguridad y rendimiento | 1 | 11 | 61
EP14 | Salida a producción | 12 | 12 | 22
SP planificados |  |  |  |  | 18 | 34 | 37 | 39 | 36 | 29 | 27 | 36 | 34 | 37 | 36 | 34 | 22
Capacidad (SP) |  |  |  |  | 20 | 36 | 40 | 40 | 40 | 32 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 28
Utilización |  |  |  |  | 90% | 94.44% | 92.5% | 97.5% | 90% | 90.62% | 96.43% | 90% | 85% | 92.5% | 90% | 94.44% | 78.57%
Hitos
Sprint | Hito |  |  | Fecha
0 | H1 · Arquitectura aprobada |  |  | 2026-10-16
1 | H2 · Walking skeleton en QA |  |  | 2026-10-30
4 | H3 · Release interno R0 (catálogo y búsqueda) en Staging |  |  | 2026-12-11
8 | H4 · Compra de punta a punta en QA |  |  | 2027-02-05
10 | H5 · Feature complete (congelamiento funcional) |  |  | 2027-03-05
12 | H6 · Go-live v1.0 |  |  | 2027-04-02

## RACI
Matriz RACI
R = Responsable · A = Aprueba · C = Consultado · I = Informado
Actividad | PO | SM | LT | Dev (BE/FE/FS) | QA | UX/UI | Arquitectura | BD | Seguridad | Plataforma
Visión y priorización del backlog | A/R | C | C | I | I | C | I | I | I | I
Diseño de arquitectura (SAD, ADR) | I | I | R | C | I | I | A | C | C | C
Modelo de datos y scripts | I | I | A | R | I | I | C | C | I | I
Ejecución de scripts en Staging y Producción | I | I | C | C | I | I | I | A/R | I | C
Aprovisionamiento de nube / on-premise (IaC) | I | I | C | C | I | I | C | C | C | A/R
Firewall, WAF, IAM y políticas de seguridad | I | I | C | C | I | I | I | I | A | R
Modelo de amenazas y revisiones de seguridad | I | I | R | C | C | I | C | I | A | I
Pipelines de CI/CD | I | I | A | R | C | I | I | I | C | C
Desarrollo y pruebas unitarias | I | I | A | R | C | C | I | I | I | I
Revisión de código | I | I | A | R | I | I | I | I | I | I
Diseño UX/UI | A | I | C | C | C | R | I | I | I | I
Pruebas funcionales y regresión | C | I | C | C | A/R | I | I | I | I | I
Pruebas de carga y rendimiento | I | I | A | C | R | I | C | C | I | C
Pentest y remediación | I | I | C | R | C | I | I | I | A | C
UAT | A | C | C | C | R | C | I | I | I | I
Despliegue a producción | C | C | A | C | C | I | I | C | C | R
Ceremonias e impedimentos | C | A/R | C | C | C | C | I | I | I | I
Documentación funcional | A/R | I | C | C | C | C | I | I | I | I
Documentación técnica | I | I | A | R | C | I | C | C | C | C
Hipercuidado post go-live | I | C | A | R | C | I | I | C | C | R

## Documentos
Documentación técnica y funcional
Documentos que exige el proceso DEV → QA → Staging → Producción
# | Documento | Tipo | Responsable | Aprueba | Cuándo
1 | Visión del producto, objetivos y KPI | Funcional | PO | Sponsor | Sprint 0
2 | Mapa de historias y roadmap | Funcional | PO + LT + SM | Sponsor | Sprint 0 (vivo)
3 | Historias de usuario con criterios Gherkin | Funcional | PO | PO | Continuo (DoR)
4 | Reglas de negocio (venta, aforos, reembolsos, check-in) | Funcional | PO | Negocio | Sprints 1–7
5 | Prototipos UX y design system | Funcional | UX / UI | PO | Sprints 0–2 y por épica
6 | Documento de arquitectura (SAD, C4) + ADR | Técnico | LT | Arquitectura | Sprint 0 (vivo)
7 | Modelo de amenazas y requisitos de seguridad | Técnico | LT + Seguridad | Seguridad | Sprint 0; se actualiza por épica
8 | Modelo de datos y diccionario de datos por servicio | Técnico | Dev + LT | BD | Por servicio
9 | Contratos de API (OpenAPI) y catálogo de eventos (AsyncAPI) | Técnico | Dev | LT | Por historia
10 | Diseño de infraestructura y módulos Terraform | Técnico | Plataforma + FS | Arquitectura + Seguridad | Sprints 0–1
11 | Estrategia y plan de pruebas, informes por sprint | Técnico | QA | LT + PO | Sprint 1; por sprint
12 | Plan e informe de pruebas de carga | Técnico | QA + BE | LT | Sprint 11
13 | Informe de pentest y plan de remediación | Técnico | Seguridad | Seguridad | Sprint 11
14 | Runbooks, playbooks de incidentes y manual de despliegue | Técnico | FS + Plataforma | Plataforma | Sprints 10–12
15 | Plan de recuperación ante desastres y continuidad | Técnico | Plataforma + LT | Arquitectura | Sprint 11
16 | Manuales de usuario (cliente, promotor, staff, admin) | Funcional | PO + UX + QA | PO | Sprints 10–12
17 | Plan y acta de UAT | Funcional | PO + QA | Negocio | Sprint 12
18 | Checklist de go-live y plan de rollback | Técnico | LT + SM | CAB | Sprint 12
19 | Release notes | Funcional | PO + SM | PO | Cada release
20 | README y guía de contribución por repositorio | Técnico | Dev | LT | Sprint 0 (vivo)

## Riesgos
Registro de riesgos
Probabilidad e impacto: 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto (editables). Severidad = P × I; Alto ≥ 6, Medio ≥ 3.
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Nivel | Mitigación | Responsable | Revisión
R01 | Retrasos en aprobaciones y aprovisionamiento de las áreas de soporte | 3 | 3 | 9 | Alto | Solicitudes con un sprint de anticipación, historias habilitadoras, sincronización semanal, módulos Terraform de autoservicio | SM · LT | Cada sprint
R02 | Integración o certificación del PSP más lenta de lo previsto | 2 | 3 | 6 | Alto | Spike en S0, sandbox temprano, contacto técnico con el PSP, PSP alternativo identificado | LT · FullStack | S0, S6
R03 | Volúmenes de preventa superiores a lo estimado | 2 | 3 | 6 | Alto | Sala de espera, pruebas de carga desde S5, autoescalado, contadores particionados | LT · QA | S5, S11
R04 | Alcance mayor a la capacidad disponible en 6 meses | 3 | 2 | 6 | Alto | Priorización MoSCoW, recortes predefinidos (Wallet, SMS/WhatsApp, BI), burn-up quincenal con el PO | PO · SM | Cada sprint
R05 | Menor capacidad en diciembre y enero (vacaciones y feriados) | 3 | 2 | 6 | Alto | Capacidad reducida en S5–S6, plan de vacaciones escalonado | SM | S4
R06 | Curva de aprendizaje en arquitectura orientada a eventos y AWS | 2 | 2 | 4 | Medio | Plantilla de servicio, pairing, guías y revisión de código del LT | LT | S0–S3
R07 | Hallazgos críticos de seguridad cerca del go-live | 2 | 3 | 6 | Alto | SAST/DAST continuos, revisiones de seguridad por épica, pentest en S11 con tiempo de remediación | LT · Seguridad | S11
R08 | Fallas de conectividad en recintos durante el check-in | 2 | 2 | 4 | Medio | Modo offline con manifiesto firmado y pruebas de campo en S9 | LT | S9
R09 | Incumplimiento de protección de datos personales o PCI | 1 | 3 | 3 | Medio | Campos alojados del PSP, minimización de PII, revisión legal y de Seguridad | PO · Seguridad | S2, S6
R10 | El LT se convierte en cuello de botella de decisiones y revisiones | 2 | 2 | 4 | Medio | Delegar revisiones en seniors, ADR y guías de estándares | LT · SM | Cada sprint
R11 | Cambios de licencia en librerías de terceros | 1 | 2 | 2 | Bajo | Versiones con licencia abierta fijadas y revisión de dependencias en el pipeline | LT | S0